## Risikoanalyse
<Ihr Logo>
Hinweis:
Es existiert eine zweite Fassung dieser Vorlage im Excel-Format mit hilfreichen Kommentaren zum Ausfüllen.
Sie finden diese - zusammen mit anderen hilfreichen Vorlagen - unter www.markus-baersch.de/projektmanagement-vorlagen.html
Interne Fassung: 2.2 vom 12.04.2006
Risikoanalyse
Ihr Projektname
Version 0.1 | Zur Versionshistorie
Zu den Details
Autor | Markus Baersch | Erstellt am | 2007-04-02
Dateiname | Vorlage Risikoanalyse.xls
Seitenzahl | 3 |  | Vertraulich!

## Historie
Versionshistorie zur Risikoanalyse für <3D Laserscanner für mobilen Roboter>
Version | Datum | Autor | Änderungsgrund / Bemerkungen
0.1 |  |  | Ersterstellung
0.2 |  |  | - Änderungsgrund 1 - Änderungsgrund 2…

## Details Risikoanalyse
Risikoanalyse: 3D Laserscanner für mobiler Roboter
Risikotyp | Nr. | Wahr- sch. | Aus- wirk. | Ampel | Beschreibung | Behandlung und Kontrolle | Hinweise Status | Massnahmen/ Nächster Schritt
Standardrisiken
Ressourcen | 1 | 1 | 3 | 3 | Materialverlust / Diebstahl | Material geschützt verräumen und lagern | nicht eingetroffen | gleichwertige Alternativen suchen und evaluieren, Projektplanung ändern
Ressourcen | 2 | 1 | 2 | 2 | Lieferngpässe /Komponenten nicht verfügbar | Liefertermine und Stückzahl frühzeitig kontrollieren | nicht eingetroffen | gleichwertige Alternativen suchen und evaluieren, Projektplanung ändern
Ressourcen | 3 | 1 | 2 | 2 | Kosten zu hoch | Vor Bestellungen Kostentabelle erstellen, Ständig Kostenüberblick wahren | nicht eingetroffen | Materialien retournieren, billiger Ersatz finden
Ressourcen | 4 | 1 | 3 | 3 | Materialdefekt | Material geschützt veräumen und lagern | eingetroffen | Reserven einplanen, Alternative suchen
Dokumentation | 5 | 1 | 3 | 3 | Nachvollziehbarkeit nicht gewährleistet | Dokumenttation au jour halten, Notizen machen | nicht eingetroffen | Dokumentation überarbeiten, an Randzeiten Überarbeitungen machen
Planung | 6 | 1 | 3 | 3 | Ausfall durch Krankheit/Unfall | Kommunikation mit Dozenten, Reserven einplanen | nicht eingetroffen | Kommunikation mit Dozenten wenn gravieren, Plaungsänderung
Ressourcen | 7 | 2 | 1 | 2 | Kenntnisse und Fähgikeiten ungegnügend | gründliche Recherche, Tutorial schauen, Kenntnisse erwerben | nicht eingetroffen | Unterstützung suchen
Projektbezogene Risiken
Kommunikation | 101 | 3 | 1 | 3 | Termine werden nicht eingehalten | Kalendereinträge, Erinnerungen und Beständigungsmail nutzen | nicht eingetroffen | schnellstmögllichst neuer Termin festlegen
Kunde | 102 | 3 | 1 | 3 | Anforderungen ändern sich | Regelmässiger Abgleich mit Dozent und Pflichtenheft erstellen | nicht eingetroffen | Überarbeitung Pflichtenheft oder auf Pflichtenheft verweisen
Planung | 103 | 2 | 1 | 2 | Planungsfehler entstehen | ständiger Soll/Ist vergleich, Kontrolle der Arbeitsschritte und seriöse Aufwandseinschätzung | nicht eingetroffen | Zeitliche Anpassungen, Absprachen mit Dozenten, Verlängerungen
Planung | 104 | 1 | 3 | 4 | Abgabetermine und Meilensteine nicht einhalten | ständige Projektplanung, nicht übermässige Blöcke projektieren | nicht eingetroffen | schnellstmögliche Korrektur
Kunde | 105 | 2 | 3 | 6 | Kunde ist mit Zwischenprodukt nicht zufrieden | Pflichtenheft beiziehen, Während Besprechungen Notizen machen | eingetroffen | Änderungen nach Wunsch/Möglichkeit tätigen
Dokumentation | 106 | 2 | 3 | 6 | Dokumentation unvollständig | Dokumentation au jour halten, Vorgaben früh erstellen | nicht eingetroffen | schnellstmögliche Korrektur
Planung | 107 | 2 | 3 | 6 | Zeitknappheit | ständige Projektplanung, Prioritäten setzen | eingetroffen | Prioritäten setzen, übermässige Arbeitsblöcke vereinfachen
Produktbezogene Risiken
Hardware | 201 | 2 | 3 | 6 | Konzeption nicht umsetzbar | Mehrere Konzepte evaluieren und realistisch dimensionieren | nicht eingetroffen | Alternative suchen und realisieren
Software | 202 | 1 | 3 | 3 | Softwarecodes nicht implementierbar oder Packages nicht nutzbar | Verfügbarkeit und Kompatibilität prüfen vorgängig | nicht eingetroffen | Alternative suchen, selbstständig implementieren
Hardware | 203 | 1 | 2 | 2 | mech. Komponenten zu ungenau | sorgfältige Kontrolle vor Produktion | nicht eingetroffen | schnellstmögllichst ersetzten
Software/Hardware | 204 | 2 | 2 | 4 | Datenverarbeitung zu rechenintensiv | Dimension ausloten, Unnütze Speichervorgänge freigeben, Unnötige Dienste ausschalten | nicht eingetroffen | Optimieren, bessere Hardware evaluieren, Alternative mit Laptop
Software/Hardware | 205 | 2 | 2 | 4 | Testbarkeit auf Packpot nicht gewährleistet | Schnittstellen beachten | eingetroffen | Anpassungen nach Situation, Besprechung mit Dozent
Software | 206 | 2 | 3 | 6 | Hardware mit Software nicht kombinierbar | simple Ideen vorziehen, Recherche betreiben, Alternative Implementerung machen | nicht eingetroffen | Alternative Implementerung
Software | 207 | 2 | 2 | 4 | C++ / Python Erfahrungen nicht ausreichend | Software einfach halten, keine Packages verwenden die nicht verstanden sind | nicht eingetroffen | Repetition, Unterstütung holen bei Assistent und Dozent
Legende
[7 empty] | Wertebereich | Risikotypen
[7 empty] | 1 | Ressourcen
[7 empty] | 2 | Planung
[7 empty] | 3 | Kunde
Kommunikation
Dokumentation
Software
Version: | 3 |  |  | Datum: | 2017-12-17 |  |  | Hardware