## Projektplan-12 Monate
Projektplanung Industriearbeit
Projekt |  |  | 3D Laserscanner für mobilen Roboter | [6 empty] | Farbspiegel
Student |  |  | Daniel Zimmermann | [6 empty] | geplant
Dozent |  |  | Dr. Björn Jensen | [6 empty] | abgeschlossen
Zweiter Dozent/ Experte |  |  | Prof. Dr. Markus Thalmann | [6 empty] | Meilenstein
Industriepartner |  |  | RUAG AG, Allmendstrasse 86, 3602 Thun Dr. Thomas Nussbaumer
Stand: |  | 2017-12-13 | [7 empty] | Monat | September 17 | [6 empty] | September 17 | [6 empty] | Oktober 17 | [6 empty] | Oktober 17 | [6 empty] | Oktober 17 | [6 empty] | Oktober 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | Dezember 17 | [6 empty] | Dezember 17 | [6 empty] | Dezember 17 | [6 empty] | Dezember 17 | [6 empty] | Januar 18 | [6 empty] | Januar 18 | [6 empty] | Januar 18 | [6 empty] | Januar 18 | [6 empty] | Februar 18 | [6 empty] | Februar 18 | [6 empty] | Februar 18 | [6 empty] | Februar 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | April 18 | [6 empty] | April 18 | [6 empty] | April 18 | [6 empty] | April 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Juni 18 | [6 empty] | Juni 18 | [6 empty] | Juni 18 | [6 empty] | Juni 18 | [6 empty] | Juli 18 | [6 empty] | Juli 18 | [6 empty] | Juli 18 | [6 empty] | Juli 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | September 18 | [6 empty] | September 18 | [6 empty] | September 18 | [6 empty] | September 18 | [6 empty] | Oktober 18 | [6 empty] | Oktober 18 | [6 empty] | Oktober 18 | [6 empty] | Oktober 18
[5 empty] | Kalenderstart | 2017-09-18 |  |  |  | KW | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43
[5 empty] | Nur Arbeitstage (x=Ja) |  |  |  |  | Tageszähler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406
[10 empty] | Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
V4.0 | [9 empty] | Datum | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28
Pos. | Linie zeigen | Aufgabe/Tätigkeit | Beginn [Datum] | Endet nach [Tagen] | Ende [Datum] keine Eingabe | Status [0 bis 100] | Meilenstein [Datum] | F | Geschätzte Zeit in [h] | Benötigte Zeit in [h]
1 |  | Kick-Off Industriearbeit | 2017-01-18 | 1 | 2017-01-18 | 100% | 2017-09-18 | F | 0 | 0
2 |  | Erste Besrepchung mit Dr. Björn Jensen | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 100% | 2017-09-25 | F | 1 | 1.5 | bar: 38 6 Sa to 38 7 So; 39 9 Di; 39 11 Do
3 |  | Initialisierungsphase | 2017-09-18 | 12 | 2017-09-29 | 100% | 2017-09-29 | F | 9 | 12 | bar: 38 1 Mo to 39 11 Do
4 |  | Geignetes Projektplanungstool suchen | 2017-09-20 | 3 | 2017-09-22 | 100% |  |  | 1 | 3
5 |  | Backup/Version Control System einbinden | 2017-09-20 | 1 | 2017-09-20 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
6 |  | Meilensteine definieren | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
7 |  | Detailplanung KW 38-41 | 2017-09-27 | 1 | 2017-09-27 | 100% |  |  | 2 | 2.5
8 |  | Grobplanung KW 41-51 | 2017-09-27 | 1 | 2017-09-27 | 100% |  |  | 1 | 1
9 |  | Risikoanalyse erstellen | 2017-09-27 | 3 | 2017-09-29 | 100% |  |  | 2 | 1.5
10 |  | Anforderungsliste/Pflichenheft V1 erstellen | 2017-10-04 | 3 | 2017-10-04 | 100% |  |  | 2 | 3
11 |  | Informationsbeschaffung | 2017-09-25 | 21 | 2017-10-15 | 100% | 2017-10-15 | F | 26.5 | 36.5
12 |  | Mind Map für Recherche erstellen | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 100% |  |  | 0.5 | 2
13 |  | Recherche: IMM, Hector, ETH Referenzen | 2017-09-29 | 2 | 2017-09-30 | 100% |  |  | 3 | 2
14 |  | Ubuntu installieren und vorbereiten | 2017-09-27 | 1 | 2017-09-27 | 100% |  |  | 3 | 2
15 |  | HW-Analyse: Velodyne VLP 16 | 2017-09-28 | 2 | 2017-09-29 | 100% |  |  | 3 | 3
16 |  | ROS installieren und Tutorials erarbeiten | 2017-10-02 | 3 | 2017-10-04 | 100% |  |  | 3 | 8
17 |  | HW-Analyse: Hokuyo URG-04LX | 2017-10-04 | 1 | 2017-10-04 | 100% |  |  | 1 | 1
18 |  | Ubuntu mate + ROS auf Raspberry Pi 2 testen | 2017-10-04 | 2 | 2017-10-05 | 100% |  |  | 2 | 3
19 |  | Besprechung mit Dr. Björn Jensen | 2017-10-04 | 1 | 2017-10-04 | 100% |  |  | 1 | 1 | bar: 38 6 Sa to 38 7 So; 39 9 Di; 39 11 Do
20 |  | Recherche Strom/Datenübertragung drehbar | 2017-10-05 | 7 | 2017-10-11 | 100% |  |  | 2 | 2.5
21 |  | Recherche Einplatinencomputer Möglichkeit | 2017-10-05 | 7 | 2017-10-11 | 100% |  |  | 2 | 5
22 |  | Simulation VLP-16 des mittels Rviz, Gromeo | 2017-10-09 | 2 | 2017-10-10 | 100% |  |  | 2 | 1
23 |  | Einführung OnShape CAD | 2017-10-11 | 5 | 2017-10-15 | 100% |  |  | 1 | 1
24 |  | Recherche: 3D Mapping, Point Clouds, BLAM | 2017-10-13 | 1 | 2017-10-13 | 100% |  |  | 3 | 5
25 |  | Konzeptionsphase | 2017-10-11 | 26 | 2017-11-05 | 100% | 2017-11-05 | F | 31.5 | 28.5 | bar: 40 19 Fr to 41 23 Di
26 |  | Variante 1: Turm (Elektronik stat.) erarbeiten | 2017-10-11 | 15 | 2017-10-25 | 100% |  |  | 7 | 8
27 |  | Variante 2: Plattform erarbeiten /abgbr. | 2017-10-11 | 8 | 2017-10-18 | 100% |  |  | 7 | 2
28 |  | Besrepchung mit Dr. Jensen/ Dr. Nussbaumer | 2017-10-16 | 1 | 2017-10-16 | 100% | 2017-10-16 | F | 1 | 0.5
29 |  | Variante 3: Turm (Elektronik dreh.) | 2017-10-18 | 10 | 2017-10-27 | 100% |  |  | 4 | 5
30 |  | Dreh-Messaufbau erstellen & Messungen | 2017-10-18 | 3 | 2017-10-20 | 100% |  |  | 3 | 3
31 |  | Besprechung mit Dr. Björn Jensen | 2017-10-19 | 1 | 2017-10-19 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
32 |  | Einplatinencomputer auswählen | 2017-10-27 | 1 | 2017-10-27 | 100% |  |  | 1 | 1
33 |  | Encodermöglichkeit suchen | 2017-10-20 | 1 | 2017-10-20 | 100% |  |  | 2 | 1
34 |  | QRE 1113 Messaufbau | 2017-10-22 | 1 | 2017-10-22 | 100% |  |  | 2 | 2
35 |  | Gehäuse/mech. Komponenten layouten | 2017-10-23 | 3 | 2017-10-25 | 100% |  |  | 2 | 4
36 |  | Produktionszeiträume reservieren FABLAB | 2017-10-31 | 1 | 2017-10-31 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
37 |  | Komponentenliste & Bestellungen | 2017-10-27 | 5 | 2017-10-31 | 100% |  |  | 1.5 | 1
36 |  | Software Grobkonstruktion | 2017-11-02 | 3 | 2017-11-01 | 100% |  |  | 4 | 5
39 |  | Zwischenpräsentation | 2017-11-08 | 1 | 2017-11-08 | 0% | 2017-11-08 | F | 5 | 7
40 |  | Zwischenpräsentation vorbereiten | 2017-11-01 | 7 | 2017-11-07 | 100% |  |  | 5 | 7
41 |  | Realisierungsphase | 2017-11-01 | 40 | 2017-12-10 | 100% | 2017-12-10 | F | #NAME? | 80
42 |  | Besprechung mit Dr. Björn Jensen | 2017-11-02 | 1 | 2017-11-02 | 100% |  |  | 0.25 | 0.25
43 |  | Restliche Materialbestellungen | 2017-11-05 | 8 | 2017-11-12 | 100% |  |  | 1 | 2
44 |  | mechanische Komponenten herstellen | 2017-11-02 | 8 | 2017-11-09 | 100% |  |  | 5 | 8
45 |  | Gehäuse zusammenbauen | 2017-11-09 | 3 | 2017-11-11 | 100% |  |  | 4 | 4
43 |  | Überarbeitung nach Zwischenpräsentation | 2017-11-09 | 5 | 2017-11-13 | 100% |  |  | 5 | 4
47 |  | Besprechung mit Dr. Björn Jensen | 2017-11-14 | 1 | 2017-11-14 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
48 |  | Motoransteuerung/Encoder implementieren | 2017-11-14 | 4 | 2017-11-17 | 100% |  |  | 3 | 2
49 |  | Zanhräder Version 2 layouten/drucken | 2017-11-14 | 3 | 2017-11-16 | 100% |  |  | 1 | 1.5
50 |  | DC Motor Test mit Mechanik | 2017-11-18 | 3 | 2017-11-20 | 100% |  |  | 2 | 2.5
51 |  | Speisungen erstellen | 2017-11-23 | 5 | 2017-11-27 | 100% |  |  | 2 | 2
|  | Speisungen ausmessen/testen | 2017-11-27 | 2 | 2017-11-28 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
53 |  | Besprechung mit Dr. Björn Jensen | 2017-11-24 | 1 | 2017-11-24 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
54 |  | Motorentreiber vorbereiten | 2017-11-25 | 1 | 2017-11-25 | 100% |  |  | 2 | 2
55 |  | Software Enocder erstellen | 2017-11-27 | 3 | 2017-11-29 | 100% |  |  | 1 | 1
56 |  | Alternative suchen für DC Motor | 2017-11-27 | 1 | 2017-11-27 | 100% |  |  | 2 | 1
57 |  | Schrittmotor verbauen & implementieren | 2017-11-28 | 1 | 2017-11-28 | 100% |  |  | 3 | 3
58 |  | Motorentreiber erstellen | 2017-11-28 | 1 | 2017-11-28 | 100% |  |  | 2 | 2
62 |  | Test Schrittmotor auf Hardware | 2017-11-29 | 1 | 2017-11-29 | 100% |  |  | 2 | 1
60 |  | Besprechung mit Dr. Björn Jensen | 2017-12-04 | 1 | 2017-12-04 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
61 |  | Software Mapping erstellen | 2017-11-13 | 26 | 2017-12-08 | 100% |  |  | 15 | 27
62 |  | Kabelverbindungen erstellen | 2017-11-30 | 10 | 2017-12-09 | 100% |  |  | 2 | 3
49 |  | Hardware & Sofware zusammenfügen | 2017-12-02 | 10 | 2017-12-11 | 100% |  |  | 10 | 12
64 |  | Testphase | 2017-12-09 | 6 | 2017-12-14 | 100% | 2017-12-15 | F | 20 | 10
65 |  | Funktionstest erarbeiten | 2017-12-09 | 5 | 2017-12-13 | 100% |  |  | 4 | 5
66 |  | Tests durchführen | 2017-12-09 | 5 | 2017-12-13 | 100% |  |  | 2 | 2
67 |  | Mängelliste erstellen | 2017-12-13 | 2 | 2017-12-14 | 100% |  |  | 1 | 3
68 |  | Dokumentation | 2017-09-20 | 94 | 2017-12-22 | 95% | 2017-12-22 | F | 89 | 93.5
69 |  | Layout vorbereiten und erstellen | 2017-10-06 | 20 | 2017-10-25 | 100% |  |  | 8 | 6
70 |  | Eigenständigkeitserkärung einfügen | 2017-10-01 | 1 | 2017-10-01 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
71 |  | Titelblatt erstellen (Vorgaben!) | 2017-10-06 | 6 | 2017-10-11 | 100% |  |  | 1 | 1
72 |  | Inhaltsverzeichnis provisorisch | 2017-10-11 | 6 | 2017-10-16 | 100% |  |  | 1 | 1.5
73 |  | Abstract schreiben (Englisch!) | 2017-10-16 | 3 | 2017-10-18 | 100% |  |  | 1.5 | 1.5
74 |  | Kapitel Informationsbeschaffung | 2017-10-09 | 14 | 2017-10-22 | 100% |  |  | 6 | 15
75 |  | Einleitung schreiben | 2017-10-28 | 7 | 2017-11-03 | 100% |  |  | 1.5 | 2
76 |  | Kapitel Konzeption schreiben | 2017-10-30 | 12 | 2017-11-10 | 100% |  |  | 10 | 13
|  | Überarbeitung Zwischenpräsentation | 2017-11-11 | 10 | 2017-11-20 | 100% |  |  | 3 | 6
78 |  | Kapitel Realisation | 2017-11-05 | 36 | 2017-12-10 | 100% |  |  | 15 | 18
79 |  | Kapitel Tests | 2017-12-11 | 5 | 2017-12-15 | 100% |  |  | 10 | 5
80 |  | Kapitel Reflektion | 2017-12-14 | 3 | 2017-12-16 | 100% |  |  | 8 | 6
81 |  | Eigene Sprachliche/Inhaltliche Korrektur | 2017-12-10 | 3 | 2017-12-12 | 100% |  |  | 6 | 5
82 |  | Korrekturen der zwei Gegenleser | 2017-12-13 | 5 | 2017-12-17 | 0% |  |  | 6 | 3
83 |  | Fazit | 2017-12-13 | 2 | 2017-12-14 | 100% |  |  | 2 | 2
84 |  | Schlusswort | 2017-12-13 | 2 | 2017-12-14 | 100% |  |  | 1 | 1.5
85 |  | Literaturverzeichnis, Glossar | 2017-12-15 | 1 | 2017-12-15 | 100% |  |  | 2 | 2
86 |  | Anhang Projektmanagement erstellen | 2017-12-16 | 1 | 2017-12-16 | 100% |  |  | 5 | 3
87 |  | Anhang CD erstellen | 2017-12-16 | 1 | 2017-12-16 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
88 |  | 3 Exemplare binden lassen | 2017-12-19 | 1 | 2017-12-19 | 100% |  |  | 1 | 1
89 |  | Abschlusspäsentaton | 2018-01-09 | 1 | 2018-01-09 | 0% | 2018-01-09 |  | 10 | 0
75 |  | Abschlusspäsentaton vorbereiten | 2018-01-01 | 9 | 2018-01-09 | 0% |  |  | 8 | 0
76 |  | Gerätedemonstation vorbereiten | 2018-01-04 | 5 | 2018-01-08 | 0% |  |  | 2 | 0
92 |  | Poster drucken lassen | 2018-01-09 | 1 | 2018-01-09 | 0% | 2018-01-09 |  | 6 | 0
93 |  | Poster layouten | 2018-01-01 | 8 | 2018-01-08 | 0% |  |  | 5 | 0
94 |  | Poster abgeben als pub & pdf | 2017-01-09 | 1 | 2017-01-09
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Note on E3: In dieses Feld kannst du Projektdaten eingeben
Note on H10: Bitte als Datum immer einen Montag eingeben.
Note on H11: Gib hier ein "x" ein, um nur Arbeitstage (Montag bis Sonntag) zu berücksichtigen.
Note on B14: Zeigt eine fortlaufende Nummer an. Dient zur Orientierung.
Note on C14: Durch Eingabe von "x" oder "X" wird die komplette Zeile in grau markiert. Dies kann z.B. als Meilensteinlinie oder auch zum Kenntlich machen bestimmter Projektblöcke verwendet werden. Mit einem "f" oder "F" wird die Zeile ebenfalls grau. Wenn aber ein Meilenstein gesetzt wurde, wird dieser in der Spalte "I" grün.
Note on D14: Hier kann eine Aufgabe/Tätigkeit des Projektes eingegeben werden.
Note on E14: Gib hier den Beginn der Aufgabe/Tätigkeit ein.
Note on F14: Gib hier die geplante Dauer (in Tagen) der Aufgabe/Tätigkeit ein. Setze in Zelle "H11" ein kleines "x" um die Dauer in Arbeitstagen zu berechnen. Ohne "x" werden die Wochenenden (Samstag und Sonntag) mitgezählt.
Note on G14: Hier bitte nichts eingeben. Das Enddatum wird über eine Formel berechnet.
Note on H14: Gib hier den Projektstatus in Prozent an (Zahl von 0 bis 100). Das Prozentzeichen wird automatisch eingefügt.
Note on I14: Hier kann ein Meilenstein gesetzt werden. Einfach das Datum des gewünschten Tages eingeben.
Note on J14: Setze hier ein "F" für Meilenstein fertig.
Note on K14: Name des Verantwortlichen für die Aufgabe/Tätigkeit eingeben.
Note on L14: Name der unterstützenden Person oder des unterstützenden Teams angeben.