## Risikoanalyse
<Ihr Logo>
Hinweis:
Es existiert eine zweite Fassung dieser Vorlage im Excel-Format mit hilfreichen Kommentaren zum Ausfüllen.
Sie finden diese - zusammen mit anderen hilfreichen Vorlagen - unter www.markus-baersch.de/projektmanagement-vorlagen.html
Interne Fassung: 2.2 vom 12.04.2006
Risikoanalyse
Ihr Projektname
Version 0.1 | Zur Versionshistorie
Zu den Details
Autor | Markus Baersch | Erstellt am | 2007-04-02
Dateiname | Vorlage Risikoanalyse.xls
Seitenzahl | 3 |  | Vertraulich!

## Historie
Versionshistorie zur Risikoanalyse für <3D Laserscanner für mobilen Roboter>
Version | Datum | Autor | Änderungsgrund / Bemerkungen
0.1 |  |  | Ersterstellung
0.2 |  |  | - Änderungsgrund 1 - Änderungsgrund 2…

## Details Risikoanalyse
Risikoanalyse <3D Laserscanner für mobiler Roboter>
Risikotyp | Nr. | Wahr- sch. | Aus- wirk. | Ampel | Beschreibung | Behandlung und Kontrolle | Hinweise Status | Massnahmen/ Nächster Schritt | Legende
Standardrisiken | [8 empty] | Wertebereich | Risikotypen
[9 empty] | 1 | Ressourcen
Ressourcen | 1 | 1 | 4 | 4 | Materialverlust / Diebstahl | Material geschützt verräumen und lagern | nicht eingetroffen | gleichwertige Alternativen suchen und evaluieren, Projektplanung ändern | 2 | Planung
Ressourcen | 2 | 1 | 2 | 2 | Lieferngpässe /Komponenten nicht verfügbar | Liefertermine und Stückzahl frühzeitig kontrollieren | nicht eingetroffen | gleichwertige Alternativen suchen und evaluieren, Projektplanung ändern | 3 | Kunde
Ressourcen | 3 | 1 | 2 | 2 | Kosten zu hoch | Vor Bestellungen Kostentabelle erstellen, Ständig Kostenüberblick wahren | nicht eingetroffen | Materialien retournieren, billiger Ersatz finden | 4 | Kommunikation
Dokumentation | 4 | 1 | 3 | 3 | Nachvollziehbarkeit nicht gewährleistet | Dokumenttation au jour halten, Notizen machen | nicht eingetroffen | Dokumentation überarbeiten, an Randzeiten Überarbeitungen machen |  | Dokumentation
Planung | 5 | 1 | 3 | 3 | Ausfall durch Krankheit/Unfall | Kommunikation mit Dozenten, Reserven einplanen | nicht eingetroffen | Kommunikation mit Dozenten wenn gravieren, Plaungsänderung |  | Software
Ressourcen | 6 | 2 | 1 | 2 | Kenntnisse und Fähgikeiten ungegnügend | gründliche Recherche, Tutorial schauen, Kenntnisse erwerben | nicht eingetroffen | Unterstützung suchen |  | Hardware
Projektbezogene Risiken
Kommunikation | 101 | 3 | 1 | 3 | Termine werden nicht eingehalten | Kalendereinträge, Erinnerungen und Beständigungsmail nutzen | nicht eingetroffen | schnellstmögllichst neuer Termin,
Kunde | 102 | 3 | 1 | 3 | Anforderungen ändern sich | Regelmässiger Abgleich mit Dozent und Pflichtenheft erstellen | nicht eingetroffen | Überarbeitung Pflichtenheft oder auf Pflichtenheft verweisen
Planung | 103 | 2 | 1 | 2 | Planungsfehler entstehen | ständiger Soll/Ist vergleich, Kontrolle der Arbeitsschritte und seriöse Aufwandseinschätzung | nicht eingetroffen | Zeitliche Anpassungen, Absprachen mit Dozenten, Verlängerungen
Planung | 104 | 1 | 3 | 4 | Abgabetermine und Meilensteine nicht einhalten | ständige Projektplanung, nicht übermässige Blöcke projektieren | nicht eingetroffen | schnellstmögliche Korrektur
Kunde | 105 | 2 | 3 | 6 | Kunde ist mit Zwischenprodukt nicht zufrieden | Pflichtenheft beiziehen, Während Besprechungen Notizen machen | nicht eingetroffen | Änderungen nach Möglichkeit tätigen
Dokumentation | 106 | 2 | 3 | 6 | Dokumentation unvollständig | Dokumentation au jour halten, Vorgaben früh erstellen | nicht eingetroffen | schnellstmögliche Korrektur
Produktbezogene Risiken
Hardware | 201 | 2 | 3 | 6 | Konzeption nicht umsetzbar | Mehrere Konzepte evaluieren und realistisch dimensionieren | nicht eingetroffen | Alternative suchen und realisieren
Software | 202 | 1 | 3 | 3 | Softwarecodes nicht implementierbar oder Packages ncht nutzbar | Verfügbarkeit und Kompatibilität prüfen vorgängig | nicht eingetroffen | Alternative suchen, selbstständig implementieren
Hardware | 203 | 1 | 2 | 2 | mech. Komponenten zu ungenau | sorgfältige Kontrolle vor Produktion | nicht eingetroffen | schnellstmögllichst ersetzten
Software/Hardware | 204 | 2 | 2 | 4 | Datenverarbeitung zu rechenintensiv | Dimension ausloten, Software schlank halten | nicht eingetroffen | Optimieren, bessere Hardware evaluieren
Software/Hardware | 205 | 1 | 1 | 1 | Testbarkeit auf Packpot nicht gewährleistet | Schnittstellen beachten | nicht eingetroffen | Anpassungen auf Situation
Version: | 2 |  |  | Datum: | 2017-10-28